## ЭСМ-6
Журнал учёта работы строительных машин (ЭСМ-6)
Форма по Постановлению Госкомстата России от 28.11.1997 № 78. Часы работы, итоги и расход считаются формулами. Печать — А4, альбом.
Наработку для ЭСМ-6 водители говорят голосом в телефон, переписывать не нужно. Бортовой — бесплатно
Организация |  | ООО «Пример»
Подразделение / участок |  | Участок механизации
Отчётный период (месяц, год) |  | Август 2026
Машина (наименование, марка) |  | Экскаватор гусеничный Komatsu PC200-8
Инвентарный / внутренний номер |  | Э-3
Госномер (при наличии) |  | -
Машинист (ФИО) |  | Кузнецов В.А.
Показания счётчика на начало периода |  | 6280
Норма расхода топлива, л/м-ч |  | 14.5
Серые строки — пример. Впишите свои данные поверх.
Дата | Заказчик / объект | Вид работ | Начало | Окончание | Часов работы | Простой, ч | Причина простоя | Счётчик на конец, м/ч | Расход топлива, л | Подпись машиниста
2026-08-03 | ООО «Стройинвест», объект «Северный» | Разработка котлована | 8:00 | 17:00 |  | 0.5 | Ожидание фронта работ | 6288 | 120
2026-08-04 | ООО «Стройинвест», объект «Северный» | Разработка котлована | 8:00 | 18:00 |  | 0 | Нет простоя | 6297 | 135
2026-08-05 | ООО «Стройинвест», объект «Северный» | Погрузка грунта в самосвалы | 8:00 | 16:30 |  | 1.5 | Неисправность машины | 6304 | 100
2026-08-06 | Собственные нужды, база | Плановое ТО-1 | 9:00 | 13:00 |  | 4 | Плановое ТО | 6304 | 0
2026-08-07 | ООО «Магистраль», объект «Обход» | Планировка площадки | 8:00 | 17:30 |  | 0 | Нет простоя | 6313 | 128
Отработано смен за период
Итого часов работы
Итого простой, ч
Наработка по счётчику за период, м/ч
Итого топлива, л
Фактический расход, л/м-ч
Коэффициент использования (работа / работа + простой)
Журнал заполняется в конце смены по памяти или по записке машиниста, а к концу месяца часть смен восстанавливают приблизительно. В приложении машинист сообщает наработку голосом прямо из кабины — с датой и временем.
Подписи
Журнал подписывается по окончании отчётного периода. Отметку представителя заказчика ставят, когда машина работает по договору и часы предъявляются к оплате.
Роль | ФИО | Подпись | Дата
Машинист (оператор)
Механик участка
Начальник участка / производитель работ
Представитель заказчика

## Как пользоваться
Как вести журнал ЭСМ-6
Инструкция на одну страницу. Читать 2 минуты.
1 | Заполните шапку один раз на месяц: организация, участок, период, машина с инвентарным номером, машинист и показания счётчика на начало периода. Начальные показания — база, от которой считается месячная наработка.
2 | Каждый рабочий день — одна строка. Заказчик и объект пишутся так, как они названы в договоре: именно по этим строкам потом подписывается справка и предъявляются часы к оплате.
3 | Время начала и окончания вводите как 08:00 и 17:00. Часы работы считаются формулой: разница времени минус простой. Вручную это поле не трогайте, иначе формула сотрётся.
4 | Простой указывайте честно и с причиной из списка: неисправность, ожидание фронта работ, погода, ТО, перебазировка. Простой больше двух часов подсвечивается — по этой колонке видно, где парк теряет деньги.
5 | Показания счётчика на конец дня — обязательное поле в дни, когда машина работала. Если заказчик указан, а счётчик пуст, клетка подсвечивается красным: такую строку через месяц восстановить нечем.
6 | В конце месяца проверьте итоги: смен, часов работы, простоя, наработка по счётчику, топливо и фактический расход на моточас. Расхождение фактического расхода с нормой больше чем на 10 процентов — повод разбираться.
7 | Распечатайте, подпишите у машиниста и механика. Если машина работала по договору — отметка представителя заказчика. Журнал остаётся в деле машины: по нему заполняются справки и сверяются акты.
ЭСМ-6 с 2013 года не обязателен в качестве унифицированной формы, но остаётся самым удобным бланком: в нём уже есть всё, что спросит заказчик и бухгалтерия. Организация вправе утвердить его своим приказом.
Строки-примеры выделены серым курсивом. Удалите примеры перед работой — формулы останутся.
Этот журнал может вестись сам — голосом из чата. Приложение «Бортовой»:
bortovoy.com

## Где Excel заканчивается
Где Excel заканчивается
Честная граница таблицы — и что в этом месте делает приложение.
Этот файл честно работает первые месяцы. Ниже — семь мест, где он перестаёт справляться, и что в этих местах делает приложение. Это не замена таблице, а следующий шаг — те же поля, только заполняет их не человек.
Ситуация | Что происходит в этом файле | Что происходит в Бортовом
Водитель сообщил наработку из поля | Позвонил или написал в мессенджер, инженер переписывает в таблицу вечером | Сказал голосом в чат машины — запись встала в журнал сразу
Подошёл срок ТО | Файл молчит, пока его не откроют и не посмотрят колонку статуса | Приходит сообщение в чат машины за 25–50 моточасов до срока
Дефект с фотографией | Фото остаётся в телефоне или в переписке, в строке только описание словами | Фото прикреплено к записи о дефекте и остаётся в журнале машины
Инженер уволился или в отпуске | Файл лежит на его компьютере, актуальную версию ищут по почте | Данные в общей базе, доступ у всех, кому его дали
Руководитель просит сводку по парку | Инженер собирает её вручную и присылает файл, к вечеру он устарел | Руководитель открывает кабинет и видит текущее состояние сам
Спор: кто сказал 6420 моточасов | В ячейке только число, автора и время внесения не видно | У записи есть автор, время, исходное голосовое и фото
30 машин и три гаража | Файлы расходятся по копиям, кто-то правит устаревшую версию | Одна база на организацию, у каждой машины свой чат
Сколько стоит вести таблицу руками
Цифры подставьте свои — формулы открыты.
Машин в парке | 15
Минут на одну машину в неделю: собрать и внести данные | 10
Ставка инженера, ₽ в час | 600
Потерянных записей в месяц | 3
Часов в год на ведение таблицы
Это стоит в год
Записей без источника за год
Наведите камеру — приложение бесплатно, iOS и Android
bortovoy.com
Чат машины: голос → запись |  | Журнал машины: каждая запись с автором и временем
Сделано командой Бортового · bortovoy.com · вопросы — в чат помощника в приложении

## Справочник
Справочник
Интервалы ТО по классам техники и списки значений. Правьте под свою технику — формулы на других листах подтянут новые числа.
Класс техники | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | Как в регламенте | Единица
Экскаватор гусеничный | 50 | 250 | 500 | ТО-1 каждые 50-100 м/ч, ТО-2 250 м/ч, ТО-3 500 м/ч | м/ч
Бульдозер | 50 | 250 | 1000 | ТО-1 50-100 м/ч, ТО-2 250 м/ч, ТО-3 1000 м/ч | м/ч
Погрузчик фронтальный | 50 | 250 | 500 | ТО-1 50 м/ч, ТО-2 250 м/ч, ТО-3 500 м/ч | м/ч
Автокран | 50 | 250 | 750 | ТО-1 50 м/ч, ТО-2 250 м/ч, ТО-3 750-1000 м/ч | м/ч
Грузовик / самосвал | 10000 | 20000 | 40000 | ТО-1 10 000 км или 250 м/ч, ТО-2 20 000 км или 500 м/ч, ТО-3 40 000 км или 1000 м/ч | км
Трактор колёсный | 50 | 250 | 1000 | ТО-1 50-125 м/ч, ТО-2 250-500 м/ч, ТО-3 1000 м/ч | м/ч
Условия эксплуатации и коэффициент интервала
Нормальные | 1
Тяжёлые | 0.75
Приоритеты ремонтов
A | Срочно: угроза безопасности или поломки основного узла (течь топлива, отказ тормозов, трещина в раме)
B | При первой возможности: снижает производительность (износ режущей кромки, вялая гидравлика)
C | Отложить до планового ТО: косметика (царапина, датчик температуры в кабине)
Типы событий
ТО-1
ТО-2
ТО-3
СО (сезонное)
Ремонт
Заправка
Дефект
Осмотр
Статусы
Запланировано
В работе
Выполнено
Просрочено
Причины простоя
Нет простоя
Неисправность машины
Ожидание фронта работ
Отсутствие топлива
Погодные условия
Отсутствие машиниста
Плановое ТО
Перебазировка